## Sheet1
中铁建房地产西南区域公司房地产营销与智慧社区平台交付总结工作计划
| 事项 | 模块 | 子模块 | 准备工作 | 责任人 | 协助人 | 检查人 | 完成时间 | 备注
总体框架 | 系统 | 售楼系统 | 售楼后台PC |  | 张雅文 | 成运 |  | 已完成
|  |  | 慧生活APP |  | 李庆军 | 成运 |  | 已完成
|  |  | 销售端App |  | 李庆军 | 成运 |  | 已完成
|  | 物业ERP | 投诉报事 |  | 张雅文 | 成运 |  | 2017-03-21 | 检查微Town投诉保修是否有后台，可不可用，可用则优先考虑
|  |  | 物业公告 |  | 张雅文 | 成运 |  | 2017-03-21 | 检查微Town小区公告是否有后台，可不可用，可用则优先考虑
|  |  | 移动签到 |  | 成运 | 张雅文 |  | 2017-03-21 | 目前系统已部署，需要换皮
|  |  | 收费系统 |  | 成运 | bert |  | 待定 | 开发中
|  | 铁豆运营平台 | 商家运营系统 |  | 李佳鑫 | 成运 |  | 已完成
|  |  | 慧商家App |  | 李庆军 | 成运 |  | 已完成
|  |  | 慧生活App | 铁豆扫码支付 | 李庆军 | 成运
|  |  | 周边商户信息上传要求 | 1、上传商家信息 2、每个小区上线50个商户 3、行业涵盖：餐饮，娱乐、购物 4、上传要求：图片要求，经纬度，步骤 | 李佳鑫 | 成运 |  | 2017-03-20
|  | 物联网 | 门禁 |  | 郭铃 | 徐嘉炜 |  | 已部署 | 基础数据录入，门禁安装（步骤及流程）。门禁停车场培训物业运营。
|  |  | 梯控 |  | 郭铃 | 徐嘉炜 |  | 已部署
|  |  | 停车场 | 停车场接口标准 | 郭铃 |  |  | 已部署
|  |  | 自动设备 | 名称、功能、特点、价格、尺寸、安装要求等等，列一个清单 | 郭铃 |  |  | 2017-03-20
| 资料 | 需求文档 | 《项目施工说明》 | 系统功能、运行环境、系统特性、非功能性需求、外部接口需求 | 成运 |  |  | 已完成
|  |  | 《项目开发周期》 | 基础平台、移动售楼系统、物业ERP、铁豆运营平台、物联网、试上线 | 成运 |  |  | 已完成
|  |  | 《需求调研》 | 基础平台、物业ERP、铁豆运营平台、移动售楼系统 | 成运 | 武旭 |  | 2017-03-21
|  | 上线文档 | 验收标准 | 基础平台、社区O2O、移动售楼系统（销售端、用户端、web管理平台）、物业ERP | 成运 | 王霞 |  | 2017-03-22
|  |  | 测试报告 | 基础平台、社区O2O、移动售楼系统（销售端、用户端、web管理平台）、物业ERP | 王霞 | 成运 |  | 2017-03-22
|  | 操作手册 | 《慧生活平台操作手册》（总册） | 系统提纲，系统与系统之间的关系，系统功能，使用人 | 李勇 | 成运 |  | 2017-03-21 | 1.注意文档编号 2.缺失铁豆运用平台（社区运营平台）操作手册
|  |  | 《售楼系统操作手册》 | 《移动售楼后台操作手册》 | 李勇 | 武旭 |  | 2017-03-21
《销售端操作手册》
《用户端操作手册》
|  |  | 《物业ERP操作手册》 | 投诉报修、公告、签到 | 李勇 | 武旭 |  | 2017-03-21
|  |  | 《铁豆运营平台操作手册》 | 《铁豆管理平台操作手册》 | 李庆军 | 武旭 |  | 2017-03-21
《铁豆运营平台》（社区运营平台）
《慧商家操作手册》
|  |  | 《物联网平台操作手册》 | 《门禁操作手册》 | 李庆军 | 武旭 |  | 2017-03-21
《停车场操作手册》
《慧生活操作手册》中“自动售货机”部分
|  | 启动会ppt | 《启动会ppt》 | 项目背景、系统介绍、数据安全、系统上线准备工作、项目公司介绍 | 田丰 | 成运 |  | 已完成
|  |  | 《启动会流程》 | 下方表格中会议部分 | 田丰 | 成运 |  | 2017-03-21
|  | 培训会ppt | 《慧生活平台培训》（总册PPT） | 《慧生活平台操作手册》系统提纲，系统与系统之间的关系，系统功能，使用人 | 武旭 | 武旭 |  | 2017-03-21
|  |  | 《移动售楼系统培训》 | 《售楼系统操作手册》 | 李勇 | 武旭 |  | 2017-03-21
|  |  | 《物业ERP系统培训》 | 《物业ERP操作手册》 | 李勇 | 武旭 |  | 2017-03-21
|  |  | 《铁豆运营平台培训》 | 《铁豆运营平台操作手册》 | 李庆军 | 武旭 |  | 2017-03-21
|  |  | 《物联网平台培训》 | 《物联网平台操作手册》 | 李庆军 | 武旭 |  | 2017-03-21
| 会议 | 启动会 | 时间 | 2017-03-23
|  |  | 地点 | ##会议室
|  |  | 部门、人员 | 1、总部领导（赵书记） 2、物业 3、销售 4、财务 5、信息部 6、工程部 具体人员： 1、各部门领导 2、各部门执行人 | 滕总
|  |  | 会议流程 | 1、签到：8:40-9:00 2、主持人开场白：9:00-9:05 3、区域公司领导导发言（赵力书记）:9:05-9:10 4、平台供应商领导发言（滕总）9:10-9:15 5、平台系统介绍（滕总）9:15-9:45
|  | 培训会 | 时间 | 2017-03-23
|  |  | 地点 | ##会议室
|  |  | 部门、人员 | 1、销售部：销售端，用户端使用 2、物业部：投诉报事、公告、签到 3、工程部：门禁，停车场，智能硬件（自动售货、自动咖啡、自动洗车、充电桩） 4、财务部：铁豆、微信、支付宝账号申请问题
|  |  | 分场培训时间安排 | 1、销售 10:00-12:00 2、物业 13:30-15:30 3、工程 16:00-17:00 4、财务 17:20-18:00 | 田丰
|  | 厂家见面会 | 时间 | 2017-03-24 09:00
|  |  | 地点 | ##会议室
|  |  | 参加人员 | 刘潇、工程部、门禁－立林；停车场－富士；梯控（待定）、奥科
|  |  | 流程 | 1、领导发言（刘潇）9:05-9:10 2、平台整体介绍（庆锋）9:10-9:20 3、演示：9:20-9:30（田丰） 门禁视频演示、梯控视频演示、停车场大屏幕演示 4、打通厂家介绍9:30-9:35（田丰） 停车场、门禁厂家名单 5、接口标准介绍：9:35- 9:45（庆锋） 6、签署打通意向书：9:45-10:00（刘潇）
|  |  | 准备工作 | 1、投影仪 2、视频 3、停车场接口文档 4、打通厂家名单 5、打通意向书。（愿意打通，打通后优先采购产品
|  | 硬件改造研讨会 | 时间 | 2017-3-24 10：30-12:00
|  |  | 地点 | ##会议室
|  |  | 人员 | 参加人员：刘潇、工程部、奥科
|  |  | 硬件改造调研及准备工作 | 一、改造范围：梯控、门禁、停车场 二、改造措施:门禁、梯控、停车场。 三、改造前置条件： 1、硬性规定： 政府规定、公司规定、安全要求－－ 2、改造条件： 具备网络、弱电－－－－ 四、改造风险， 1、 安全风险 2、 成本 | 郭铃 |  |  | 2017-03-21
| 人员 | 奥科总负责 | 领队 | 滕总
|  |  | 成员 | 陈庆锋、田丰
|  |  | 准备工作 | 1、 系统运行正常 2、 会议宣讲资料 3、 培训资料（PPT、操作手册） 4、 硬件改造方案 5、 奥科方参会人员交通差旅。
|  | 铁建总负责 | 领队 | 刘潇
|  |  | 准备工作 | 针对四个会议进行准备： 启动会、培训会、厂家见面会、硬件改造研讨会 一、启动会、 1、发布会议通知：人员召集（总部领导、销售部、物业部、财务部、工程部、各部门负责人、执行人） 2、会议室预定 3、设施保障：投影仪、电脑接线、翻页笔 二、培训会： 1、发布会议通知：人员召集（销售部、物业部、财务部、工程部、各部门负责人、执行人分别参加培训） 2、会议室预定 3、设施保障：投影仪、电脑接线、手机接线、翻页笔 三、厂家见面会： 1、发布会议通知：人员召集（门禁－立林；停车场－富士；梯控厂家） 2、会议室预定 3、设施保障：投影仪、电脑接线、手机接线、翻页笔 4、打通意向书 四、硬件改造研讨会 1、发布会议通知：人员召集（工程部） 2、会议室预定 3、前置条件调研 时限：以上工作全部在周三前完成。 |  |  |  | 2017-03-21

## Sheet2
中铁建启动会准备工作
项目 | 内容 | 负责人 | 协助人 | 检查人 | 预计完成时间 | 备注
系统功能 | 商家APP（慧商家） | 成运 | 李庆军 | 陈庆锋 | 2017-03-31 | 功能和卡卡兔商户端一样
| 员工APP | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 2017-04-21
| 收费系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 待定
| 投诉保修系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 2017-04-21
| 审批系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 待定
| 移动签到系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 2017-04-21
| 门禁云系统 | 成运 | 王霞 | 陈庆锋 | 已完成 | 门禁安装调试
| 停车场系统 | 成运 | 郭铃 | 陈庆锋 | 待定 | 操作手册 培训
| T+0铁豆支付 | 成运 | 李庆军 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 正在开发中，下周二测试完成，包括智能系统扫码支付、商户扫码支付 添加商户
| 金融平台 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 已完成
| 用户APP（慧生活） | 成运 | 张雅文 | 陈庆锋 | 已完成 | 集成了社区O2O功能
| 移动售楼员APP | 成运 | 张雅文 | 陈庆锋 | 已完成
| 移动售楼后台 | 成运 | 张雅文 | 陈庆锋 | 已完成 | 周六成运培训
| 社区管理后台（wetown） | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 已完成
| rms后台 | 成运 | 成运 |  | 已完成 | 周六成运培训
| 商家管理后台（慧商家后台） | 成运 | 王霞 | 陈庆锋 | 已完成
启动会议 | 会议通知 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 启动会PPT | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
培训资料 | 培训通知 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 移动售楼系统操作手册 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 慧生活业主端操作手册 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| Weitown后台操作手册 | 田丰 | 成运 | 滕奕霏 | 已完成
| 门禁安装手册 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 停车场后台操作手册 | 田丰 | 郭铃 | 滕奕霏 | 已完成
账号开通 | 移动售楼员账号（现场培训） | 田丰 | 成运 | 滕奕霏 | 已完成
| Wetown后台账号 | 田丰 | 佳鑫 | 滕奕霏 | 已完成
| 卡卡兔代理后台账号 | 田丰 | 王霞 | 滕奕霏 | 已完成
| 停车场后台账号 | 田丰 | 郭铃 | 滕奕霏 | 已完成
门禁及停车场会议 | 接口标准 | 田丰 | 吴续兴 | 滕奕霏 | 2017-03-16 | 郭铃19日完成
| 门禁及停车场视频演示 | 田丰 | 郭铃 | 滕奕霏 | 已完成
| 目前已打通厂家展示 | 田丰 | 吴续兴 | 滕奕霏 | 已完成