## 工作表1
项目 | 主功能 | 模块 | 时间 | 负责人
会员端 | 登录 | 登录 | 4.5～4.5 | 李勇
|  | 注册 | 4.5～4.5 | 李勇
|  | 忘记密码 | 4.5～4.5 | 李勇
| 首页 | 搜索小区 | 4.5～4.5 | 王闪闪
|  | 扫描 | 4.6～4.7 | 王闪闪
|  | 搜索会员卡 | 4.10～4.10 | 王闪闪
|  | 置业顾问 | 4.11～4.11 | 王闪闪
|  | 功能按钮 | 4.12～4.12 | 王闪闪
|  | 广告 | 4.13～4.13 | 王闪闪
|  | 我的会员卡 | 4.13～4.13 | 王闪闪
| 房源 | 选择楼盘 | 4.14～4.14 | 王闪闪
|  | 楼盘列表 | 4.14～4.14 | 王闪闪
|  | 楼盘详情（收藏和取消收藏楼盘） | 4.14～4.14 | 王闪闪
|  | 户型列表 | 4.17～4.17 | 王闪闪
|  | 户型详情（收藏和取消收藏楼盘） | 4.17～4.17 | 王闪闪
|  | 预约收藏 | 4.18～4.18 | 王闪闪
|  | 预约列表 | 4.18～4.18 | 王闪闪
| 会员卡 | 会员卡详情 | 4.6～4.7 | 李勇
|  | 优惠券 | 4.10～4.10 | 李勇
|  | 商家促销 | 4.11～4.11 | 李勇
|  | 交易记录 | 4.11～4.11 | 李勇
|  | 积分交易记录 | 4.11～4.11 | 李勇
|  | 在线充值套餐 | 4.12～4.12 | 李勇
|  | 反馈 | 4.13～4.13 | 李勇
|  | 预约 | 4.13～4.13 | 李勇
|  | 订单列表 | 4.14～4.14 | 李勇
|  | 分店列表 | 4.17～4.17 | 李勇
|  | 商品列表 | 4.17～4.17 | 李勇
|  | 在线支付 | 4.18～4.18 | 李勇
|  | 分享会员卡 | 4.18～4.18 | 李勇
| 门禁授权 | 门禁授权主页面（申请、授权、记录列表） | 4.19～4.20 | 王闪闪
|  | 申请详情（再次申请） | 4.19～4.20 | 王闪闪
|  | 授权详情（再次授权） | 4.19～4.20 | 王闪闪
|  | 授权批复 | 4.19～4.20 | 王闪闪
| 维修 | 公共维修 | 4.21～4.21 | 王闪闪
|  | 个人维修 | 4.21～4.21 | 王闪闪
|  | 维修列表 | 4.24～4.24 | 王闪闪
|  | 维修详情 | 4.24～4.24 | 王闪闪
|  | 评价 | 4.24～4.24 | 王闪闪
| 投诉建议 | 投诉 | 4.25～4.25 | 王闪闪
|  | 建议 | 4.25～4.25 | 王闪闪
| 消息中心 | 消息列表 | 4.26～4.26 | 王闪闪
|  | 消息详情（信息、投票、活动、预约、反馈） | 4.26～4.27 | 王闪闪
| 周边商圈 | 周边商户列表 | 4.27～4.28 | 王闪闪
|  | 搜索周边商户 | 4.27～4.28 | 王闪闪
| 个人中心 | 个人信息 | 4.19～4.19 | 李勇
|  | 我的铁豆 | 4.20～4.20 | 李勇
|  | 我的收藏 | 4.21～4.21 | 李勇
|  | 我的订单 | 4.24～4.24 | 李勇
|  | 我的优惠券（同商家优惠券） | 4.24～4.24 | 李勇
|  | 我的二维码 | 4.24～4.24 | 李勇
|  | 邀请朋友加入（分享app） | 4.25～4.25 | 李勇
|  | 更多 | 4.26～4.26 | 李勇
|  | 退出 | 4.26～4.26 | 李勇
| 单元测试报告 | 李勇和王闪闪的单元测试报告整合 | 5.3～5.4 | 李勇
销售端 | 首页 | 统计 | 5.5～5.5 | 王闪闪
|  | 信息通知 | 5.8～5.8 | 王闪闪
|  | 个人名片 | 5.9～5.9 | 王闪闪
|  | 扫描 | 5.9～5.9 | 王闪闪
|  | 提醒列表 | 5.10～5.10 | 王闪闪
|  | 预约列表 | 5.10～5.10 | 王闪闪
|  | 动态列表 | 5.11～5.11 | 王闪闪
| 客户 | 列表 | 5.12～5.12 | 王闪闪
|  | 添加 | 5.15～5.15 | 王闪闪
|  | 发送消息 | 5.9～5.9 | 李勇
|  | 详情 | 5.16～5.18 | 王闪闪
|  | 修改购房意向 | 5.19～5.19 | 王闪闪
|  | 转移给他人 | 5.10～5.11 | 李勇
|  | 修改购房状态 | 5.12～5.15 | 李勇
|  | 发放优惠券 | 5.16～5.16 | 李勇
| 项目 | 项目列表 | 5.22～5.22 | 王闪闪
|  | 户型 | 5.23～5.23 | 王闪闪
|  | 房贷计算器 | 5.23～5.23 | 王闪闪
|  | 房间状态查询 | 5.24～5.24 | 王闪闪
| 对话（IM） | 搜索 | 5.17～5.17 | 李勇
|  | 列表 | 5.17～5.17 | 李勇
|  | 发送 | 5.17～5.17 | 李勇
| 个人中心 | 账号 | 5.18～5.18 | 李勇
|  | 我的名片 | 5.18～5.18 | 李勇
|  | 客户统计 | 5.19～5.19 | 李勇
|  | 团队统计【销售经理、销售主管】 | 5.22～5.23 | 李勇
|  | 顾问管理【销售经理、销售主管】 | 5.24～5.25 | 李勇
|  | 设置 | 5.25～5.25 | 李勇
|  | 登出 | 5.25～5.25 | 李勇
| 单元测试报告 | 李勇和王闪闪的单元测试报告整合 | 5.26～5.27 | 李勇
员工端 | 登录 | 登录 | 5.31～5.31 | 王闪闪
| 首页 | 消息列表（投诉报事/集团公告），有未读标识 | 6.1～6.1 | 王闪闪
|  | 投诉报事详情（H5页面） | 6.2～6.2 | 王闪闪
|  | 集团公告详情（H5页面） | 6.2～6.2 | 王闪闪
|  | 扫一扫 | 6.2～6.2 | 王闪闪
| 通讯录 | 搜索 | 5.31～5.31 | 李勇
|  | 常用联系人 | 6.1～6.1 | 李勇
|  | 我所在的组织架构（如技术部） | 6.2～6.2 | 李勇
|  | 组织架构（华润置地集团） | 6.5～6.5 | 李勇
|  | 员工个人信息详情 | 6.6～6.7 | 李勇
| 我 | 账号信息 | 6.5～6.5 | 王闪闪
|  | 我的名片 | 6.5～6.5 | 王闪闪
|  | 意见反馈 | 6.6～6.7 | 王闪闪
|  | 设置（关于，版本升级，退出登录） | 6.6～6.7 | 王闪闪
| 单元测试报告 | 李勇和王闪闪的单元测试报告整合 | 6.8～6.9 | 李勇
商户端 | 首页 | 收款 | 6.23～6.24 | 李勇
|  | 推广 | 6.12～6.15 | 王闪闪
|  | 发卡 | 6.16～6.20 | 王闪闪
|  | 账本 | 6.20～6.26 | 王闪闪
|  | 扫一扫 | 6.24～6.24 | 李勇
|  | 预约 | 6.26～6.27 | 李勇
| 更多 | 商家设置 | 6.12～6.12 | 李勇
|  | 账号设置 | 6.13～6.13 | 李勇
|  | 到店会员 | 6.14～6.14 | 李勇
|  | 现金账户 | 6.15～6.16 | 李勇
|  | 会员卡反馈记录 | 6.19～6.19 | 李勇
|  | 积分返现设置 | 6.20～6.20 | 李勇
|  | 设置充值套餐 | 6.21～6.21 | 李勇
|  | 商户隐私 | 6.22～6.22 | 李勇
|  | 修改密码 | 6.22～6.22 | 李勇
|  | 退出 | 6.22～6.22 | 李勇
| 单元测试报告 | 李勇和王闪闪的单元测试报告整合 | 6.29～6.30 | 李勇