## 总控表
未开始 | 已完成 | 进行中
云平台项目总控表
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | 员工/业主APP-前端 | 分项任务: 首页（banner/功能栏/活动栏/消息）; 需求 执行人: 陈庆锋; 需求 起始日: 2017-03-21; 需求 工期: 7; 需求 产出物: 低保真原型
|  |  | 应用 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 7 | 低保真原型
|  |  | 购物车 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 7 | 低保真原型
|  |  | 订单 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 7 | 低保真原型
|  |  | 消息 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 7 | 低保真原型
|  |  | 账号 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 7 | 低保真原型
|  | 员工/业主APP-BE | 分项任务: 首页; 需求 执行人: 陈庆锋; 需求 起始日: 2017-03-21; 需求 工期: 2; 需求 产出物: 架构图
|  |  | 应用配置 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 2 | 架构图
|  |  | 购物车 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 2 | 架构图
|  |  | 订单 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 2 | 架构图
|  |  | 消息 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 2 | 架构图
|  |  | 账号(OAuth) | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 2 | 架构图
|  |  | banner广告配置 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 2 | 架构图
|  |  | 活动栏配置 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 2 | 架构图
|  | 门户PC-前端 | 分项任务: 登陆; 需求 执行人: 陈庆锋; 需求 起始日: 2017-03-27; 需求 工期: 7; 需求 产出物: 低保真原型
|  |  | 应用 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 低保真原型
|  |  | 权限 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 低保真原型
|  |  | 系统设置 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 低保真原型
|  |  | 统计 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 低保真原型
|  | 门户PC-BE | 分项任务: 登陆; 需求 执行人: 陈庆锋; 需求 起始日: 2017-03-27; 需求 工期: 7; 需求 产出物: 架构图
|  |  | 应用 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 架构图
|  |  | 权限 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 架构图
|  |  | 系统设置 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 架构图
|  |  | 统计 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 架构图
|  | 中控PC-前端 | 分项任务: 客户; 需求 执行人: 陈庆锋; 需求 起始日: 2017-03-27; 需求 工期: 7; 需求 产出物: 低保真原型
|  |  | 应用 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 低保真原型
|  |  | 统计 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 低保真原型
|  |  | 权限 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 低保真原型
|  | 中控PC-BE | 分项任务: 客户; 需求 执行人: 陈庆锋; 需求 起始日: 2017-03-27; 需求 工期: 7; 需求 产出物: 架构图
|  |  | 应用 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 架构图
|  |  | 统计 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 架构图
|  |  | 权限 | 陈庆锋 | 2017-03-27 | 7 | 架构图
|  | 运维 | 分项任务: 服务器购买; 需求 执行人: 张雅文; 需求 起始日: 2017-02-07; 需求 工期: 3; 需求 产出物: 购买清单; 设计 执行人: 张雅文; 需求与设计的确认 执行人: 张雅文; 代码开发 执行人: 张雅文; 交付 执行人: 张雅文; 预生产测试 执行人: 张雅文; 上线 执行人: 张雅文
|  |  | 部署架构 | 阿智、昌泰 | 2017-02-07 | 1 | 架构图 | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰
|  |  | 域名指向 | 张雅文 | 2017-02-07 | 1 | 域名指向清单 | 张雅文 |  |  |  | 张雅文 |  |  |  | 张雅文 |  |  |  | 张雅文 |  |  |  | 张雅文 |  |  |  | 张雅文
|  |  | https配置 | 阿智、昌泰 | 2017-02-07 | 1 | 配置方案 | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰 |  |  |  | 阿智、昌泰
|  |  | 运维工具安装 | 熊文辉 | 2017-02-07 | 1 | 部署方案 | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉
|  |  | zookeeper注册中心安装 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 1 | 部署方案 | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉
|  |  | dubbox帽子部署（docker） | 熊文辉 | 2017-03-01 | 7 | 部署方案 | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉 |  |  |  | 熊文辉
|  |  | 已有微服务后台部署（docker） | 熊文辉、张雅文 | 2017-02-15 | 7 | 部署方案 | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文
|  |  | 已有微服务部署(docker) | 熊文辉、张雅文 | 2017-02-15 | 7 | 部署方案 | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文
|  |  | 已有应用部署（docker） | 熊文辉、张雅文 | 2017-02-15 | 7 | 部署方案 | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文 |  |  |  | 熊文辉、张雅文
|  | 应用重构 | 分项任务: 停车场; 需求 执行人: 郭铃; 需求 产出物: 流程图
|  |  | 门禁 | 郭铃 | 2017-03-27 |  | 流程图
|  |  | 签到 | 王运武 |  |  | 流程图
|  |  | AG重构为纯测试平台 | 曾振辉 | 2017-03-14 |  | 流程图 | 曾振辉 | 2017-03-16 |  | 设计方案 | 曾振辉 | 2017-03-18 |  |  | 曾振辉 | 2017-03-20
|  | 微服务重构 | 分项任务: 资源微服务（楼栋、单元、房间）; 需求 执行人: 曾振辉; 需求 产出物: 微服务需求文档; 设计 执行人: 曾振辉; 设计 产出物: 数据库、接口设计文档; 需求与设计的确认 执行人: 陈庆锋; 代码开发 执行人: 曾振辉; 代码开发 产出物: 测试版软件; 交付 执行人: 曾振辉; 交付 产出物: 预生产版本软件; 预生产测试 执行人: 曾振辉; 预生产测试 产出物: 可运行版本软件; 上线 执行人: 张雅文; 上线 产出物: 正式运行版本软件
|  |  | 住户 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件 | 曾振辉 |  |  | 预生产版本软件 | 曾振辉 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋收费配置 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件 | 曾振辉 |  |  | 预生产版本软件 | 曾振辉 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 仪表 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件 | 曾振辉 |  |  | 预生产版本软件 | 曾振辉 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 行政区划 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件 | 曾振辉 |  |  | 预生产版本软件 | 曾振辉 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 银行账号 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 广告 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 仓库 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 设备 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 车辆 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 组织架构 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 应用权限 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | case微服务 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 分组标签 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 编码 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件
|  |  | 公告 | 张雅文 |  |  | 微服务需求文档 | 张雅文 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 张雅文 |  |  | 测试版软件
|  |  | 投诉报事 | 张雅文 |  |  | 微服务需求文档 | 张雅文 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 张雅文 |  |  | 测试版软件
|  |  | 购物车 | 罗长华 |  |  | 微服务需求文档 | 罗长华 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 罗长华 |  |  | 测试版软件 | 罗长华 |  |  | 预生产版本软件 | 罗长华 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 订单 | 罗长华 |  |  | 微服务需求文档 | 罗长华 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 罗长华 |  |  | 测试版软件 | 罗长华 |  |  | 预生产版本软件 | 罗长华 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 卡券 | 微数聚 |  |  | 微服务需求文档 | 微数聚 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 微数聚 |  |  |  | 微数聚 |  |  | 测试版软件
|  |  | 电子发票 | 北京中税控 |  |  | 微服务需求文档 | 北京中税控 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 北京中税控 |  |  | 测试版软件
|  |  | 触发器 | 郭铃 |  |  | 微服务需求文档 | 郭铃 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 郭铃 |  |  | 测试版软件 | 郭铃 |  |  | 预生产版本软件 | 郭铃 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 打点 | 耿鑫 |  |  | 微服务需求文档 | 耿鑫 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 耿鑫 |  |  | 测试版软件 | 耿鑫 |  |  | 预生产版本软件 | 耿鑫 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 文件 | 陈庆锋 |  |  | 微服务需求文档 | 程廷华 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 程廷华 |  |  | 测试版软件 | 程廷华 |  |  | 预生产版本软件 | 程廷华 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 分组 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件 | 曾振辉 |  |  | 预生产版本软件 | 曾振辉 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 状态 | 吴续兴 |  |  | 微服务需求文档 | 吴续兴 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 吴续兴 |  |  | 测试版软件 | 吴续兴 |  |  | 预生产版本软件 | 吴续兴 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 核心账号 | 陈庆锋 |  |  | 微服务需求文档 | 陈庆锋 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 程廷华 |  |  | 测试版软件 | 程廷华 |  |  | 预生产版本软件 | 程廷华 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 短信 | 李佳鑫 |  |  | 微服务需求文档 | 李佳鑫 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 李佳鑫 |  |  | 测试版软件 | 李佳鑫 |  |  | 预生产版本软件 | 李佳鑫 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 推送 | 李佳鑫 |  |  | 微服务需求文档 | 李佳鑫 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 李佳鑫 |  |  | 测试版软件 | 李佳鑫 |  |  | 预生产版本软件 | 李佳鑫 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 鉴权 | 程廷华 |  |  | 微服务需求文档 | 程廷华 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 程廷华 |  |  | 测试版软件 | 程廷华 |  |  | 预生产版本软件 | 程廷华 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | Oauth2.0 | 曾振辉 |  |  | 微服务需求文档 | 曾振辉 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 曾振辉 |  |  | 测试版软件 | 曾振辉 |  |  | 预生产版本软件 | 曾振辉 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 评价 | 吴续兴 |  |  | 微服务需求文档 | 吴续兴 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 吴续兴 |  |  | 测试版软件 | 吴续兴 |  |  | 预生产版本软件 | 吴续兴 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件
|  |  | 支付 | 徐嘉炜 |  |  | 微服务需求文档 | 徐嘉炜 |  |  | 数据库、接口设计文档 | 陈庆锋 |  |  |  | 徐嘉炜 |  |  | 测试版软件 | 徐嘉炜 |  |  | 预生产版本软件 | 徐嘉炜 |  |  | 可运行版本软件 | 张雅文 |  |  | 正式运行版本软件

## 运维
未开始 | 已完成 | 进行中
运维
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物

## 应用重构
未开始 | 已完成 | 进行中
应用重构
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物