## Slide 1: 新收费系统统筹
2017-2

## Slide 2
A 需求
B 设计
D 代码开发
E 交付
F 预生产
G 上线
C 确定需求和设计方案
运维组（昌泰+阿智）
  运维
    生产环境准备
    运维部署（日志，系统监控，应用监控）
  部署
    自动化部署落地（jenkins,Docker Repos）
    Dubbox部署
    已有微服务docker部署
测试组（雅文+mose+庆军）
  测试已部署的微服务（功能，压力）
  Junit、phpUnit的实践
设计组（宫团队+华润团队）
  已确定的页面设计开展（后已确认ant统一Pc界面标准）
  确认哪些页面需要美工介入，哪些不用
产品组（bert+小黑+清姐）
  梳理需求，筛选已确定的功能，页面
  已确定的微服务进行需求分析
开发组（宫团队）
  开发框架搭建（java版本的framework产生）
  已确定的页面进行前端开发
  分表分库解决方案

## Slide 3
测试组（雅文+mose+庆军）
  收费系统迭代功能测试
设计组（宫团队+华润团队）
  Pc页面设计（已确认+迭代），在Ant框架下可设计的范围标准制定。 2-9
  H5页面设计（已确认+迭代）2-9
产品组（bert+小黑+清姐）
  梳理需求（60%）
  使用的微服务梳理 （80%）2-13
  需要开发新的微服务需求 2-13
开发组（宫团队+华润团队）
  开发框架搭建（java版本的framework产生），与UI层的通讯协议，人员培训。2-10
  前端框架人员培训，已确定页面开发 2-9
  分表分库解决方案（难点）
  需求理解，功能设计，数据库设计 （启动会 2-13）

## Slide 4
运维组（昌泰+阿智）
  运维
    生产环境准备（服务器购买，域名指向，https配置）2-12
  部署
    运维部署（日志，系统监控，zookeeper，docker registry,maven repos，gitlab，jenkins）2-14
    已存在微服务部署（docker）2-14
    自动化部署落地（case 部署）2-18
    Dubbox帽子部署 2-14
    应用监控（听云探针）
测试组（雅文+mose+庆军）
  测试已部署的微服务（接口测试，压力测试）2-14、2-18
  Dubbox帽子功能测试 2-18
  Dubbox压力测试，zookeeper注册中心测试
  Junit、phpUnit的实践
设计组（宫团队+华润团队）
  门户设计
  App设计
产品组（bert+小黑+清姐）
  门户需求分析
  App需求分析（基于wetown为基础）
  超级管理后台需求分析
架构组（Ender，小黑，阿智，嘉炜，宫文学，王海鹏，Austin）
  微服务多租户解决方案
  业务系统重构解决方案
  可视化测试平台解决方案
开发组（宫团队+华润团队）
  Dubbox帽子开发 2-12
  可视化测试平台（AG/swagger）
  微服务重构
  门禁、停车场重构
  RMS、蜜蜂协同、催费跟踪重构
  投诉报事重构
  移动签到重构
  卡卡兔重构
  门户开发
  超级管理后台开发
  App开发