## 总控表
未开始 | 已完成 | 进行中
彩生活新资源项目总控表
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | PC端-前端 |  | 付钦诚 | 2016-12-24 | 9 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-27 | 12 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 3 |  | 姜凯平 | 2017-03-20 | 30 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 21 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 21 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 15 | 正式运行版本软件
|  |  | 欠费户 | 付钦诚 | 2017-01-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 收费明细 | 付钦诚 | 2017-01-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 统计 | 付钦诚 | 2017-01-14 | 9 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-30 | 12 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-05 | 3 |  | 贾威 | 2017-03-15 | 30 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 21 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 21 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 15 | 正式运行版本软件
|  |  | 收费项配置 | 付钦诚 | 2016-12-24 | 12 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-20 | 16 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 4 |  | 徐洋 | 2017-03-10 | 40 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 28 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 28 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 20 | 正式运行版本软件
|  |  | 停车场配置 | 付钦诚 | 2017-04-05 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-04-12 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-17 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-14 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 权限 | 付钦诚 | 2017-04-05 | 6 | 低保真原型 | 江月 | 2017-04-12 | 8 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-17 | 2 |  | 王闪闪 | 2017-04-14 | 20 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 14 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 14 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋搜索 | 付钦诚 | 2017-02-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 银行托收 | 付钦诚 | 2017-03-14 | 6 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-23 | 8 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 2 |  | 徐洋 | 2017-03-21 | 20 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 14 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 14 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋配置 | 付钦诚 | 2017-02-08 | 12 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-20 | 16 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 4 |  | 徐洋 | 2017-03-15 | 40 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 28 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 28 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 20 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋详情 | 付钦诚 | 2017-02-22 | 21 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 28 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 7 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 70 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 49 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 49 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 35 | 正式运行版本软件
|  |  | 审核 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 6 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 8 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 2 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 20 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 14 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 14 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 消息提醒 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 12 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 16 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 4 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 40 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 28 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 28 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 20 | 正式运行版本软件
|  |  | 优惠券 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 18 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-04-10 | 24 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 6 |  | 姜凯平 | 2017-04-13 | 60 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 42 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 42 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 30 | 正式运行版本软件
|  | 新资源后台管理 | 需求 执行人: 何志强; 需求 产出物: 流程图; 上线 起始日: 2017-05-15; 上线 工期: 15; 上线 产出物: 正式运行版本软件
|  |  | 配置 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 50 | 正式运行版本软件
|  |  | 计费 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 送单 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 收据 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 发票 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 押金 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 审核 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 15 | 正式运行版本软件
|  |  | 停车场 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 权限 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 15 | 正式运行版本软件
|  |  | 收费（消单） | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 首页统计 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 25 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋搜索 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋详情 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 55 | 正式运行版本软件
|  |  | 银行托收 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 25 | 正式运行版本软件
|  | 新资源网站端 | 需求 执行人: 何志强; 需求 产出物: 低保真原型; 上线 起始日: 2017-05-15; 上线 工期: 20; 上线 产出物: 正式运行版本软件
|  |  | 订单 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 20 | 正式运行版本软件
|  |  | 支付 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  |  | 票据 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 70 | 正式运行版本软件
|  |  | 账单 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 20 | 正式运行版本软件
|  | 新资源app端 | 需求 执行人: 何志强; 需求 产出物: 流程图; 上线 起始日: 2017-05-15; 上线 工期: 20; 上线 产出物: 正式运行版本软件
|  |  | 订单 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 20 | 正式运行版本软件
|  |  | 支付 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 票据 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 25 | 正式运行版本软件
|  |  | 账单 | 何志强 |  |  | 流程图 | [21 empty] | 2017-05-15 | 10 | 正式运行版本软件
|  | 新资源安装端 | 需求 执行人: 何志强; 需求 产出物: 低保真原型; 上线 起始日: 2017-05-15; 上线 工期: 20; 上线 产出物: 正式运行版本软件
|  |  | 搜索 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 35 | 正式运行版本软件
|  |  | 消息通知 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 30 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋详情 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 100 | 正式运行版本软件
|  |  | 缴费 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 40 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 35 | 正式运行版本软件
|  |  | 小区押金 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 30 | 正式运行版本软件
|  |  | 小区临时收费 | 何志强 |  |  | 低保真原型 | [21 empty] | 2017-05-15 | 30 | 正式运行版本软件
|  | 合同管理 | 需求 执行人: 何志强; 需求 产出物: 流程图; 上线 产出物: 正式运行版本软件
|  |  | 搜索 |  |  |  | 流程图 | [23 empty] | 正式运行版本软件
|  |  | 消息通知 |  |  |  | 流程图 | [23 empty] | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋详情 |  |  |  | 流程图 | [23 empty] | 正式运行版本软件
|  |  | 缴费 |  |  |  | 流程图 | [23 empty] | 正式运行版本软件
|  |  | 预存 |  |  |  | 流程图 | [23 empty] | 正式运行版本软件
|  |  | 小区押金 |  |  |  | 流程图 | [23 empty] | 正式运行版本软件
|  |  | 小区临时收费 |  |  |  | 流程图 | [23 empty] | 正式运行版本软件
微服务需求文档
|  |  | 楼栋单元房间 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 住户 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 房屋收费配置 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 仪表 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 行政区划 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 银行账号 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 广告 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 仓库 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 设备 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 车辆 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 组织架构 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 购物车 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 订单 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 卡券 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 电子发票 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 触发器 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 打点 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 文件 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 分组 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 状态 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 核心账号 |  |  |  | 微服务需求文档
|  |  | 短信 |  | 已存在 | 0 | 微服务需求文档
|  |  | 推送 |  | 已存在 | 0 | 微服务需求文档
|  |  | 鉴权 |  | 已存在 | 0 | 微服务需求文档
|  |  | Oauth2.0 |  | 已存在 | 0 | 微服务需求文档
|  |  | 评价 |  | 已存在 | 0 | 微服务需求文档
|  |  | 支付 |  | 已存在 | 0 | 微服务需求文档

## PC端-前端
未开始 | 已完成 | 进行中
华润置地物业收费系统 PC前端
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | 首页 | 统计信息 | 江月 | 2016-12-24 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 任务（Case） | 江月 | 2016-12-24 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 排名 | 江月 | 2016-12-24 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 欠费户 | 欠费户 | 江月 | 2017-01-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 收费明细 | 收费明细 | 江月 | 2017-01-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 统计 | 仪表盘 | 江月 | 2017-01-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-30 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-05 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 收费明细 | 江月 | 2017-01-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-30 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-05 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 收费方式 | 江月 | 2017-01-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-30 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-05 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 收费项配置 | 物业管理费类 | 江月 | 2016-12-24 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-10 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 停车费类 | 江月 | 2016-12-24 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-10 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 临时收费类 | 江月 | 2016-12-24 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-10 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 押金类 | 江月 | 2016-12-24 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-10 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 停车场配置 | 停车场配置 | 江月 | 2017-04-05 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-04-12 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-17 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-14 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 权限 | 角色 | 江月 | 2017-04-05 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-04-12 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-17 | 1 |  | 王闪闪 | 2017-04-14 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 权限配置 | 江月 | 2017-04-05 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-04-12 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-17 | 1 |  | 王闪闪 | 2017-04-14 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 房屋搜索 | 房屋搜索 | 张海霞 | 2017-02-14 | 3 | 低保真原型 | 江月 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 银行托收 | 报盘 | 何丹文 | 2017-03-14 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-21 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 回盘 | 何丹文 | 2017-03-14 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-23 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-27 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-21 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 房屋配置 | 房态筛选 | 何丹文 | 2017-02-08 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 房态图 | 何丹文 | 2017-02-08 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 修改房屋配置 | 何丹文 | 2017-02-08 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 调价 | 何丹文 | 2017-02-08 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-20 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 徐洋 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 房屋详情 | 欠费信息 | 何丹文 | 2017-02-22 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 缴费信息 | 何丹文 | 2017-02-22 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋信息 | 何丹文 | 2017-02-22 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 住户信息 | 何丹文 | 2017-02-22 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 押金信息 | 何丹文 | 2017-02-22 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存信息 | 何丹文 | 2017-02-22 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 仪表信息 | 何丹文 | 2017-02-22 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-03-27 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-31 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 审核 | 押金退款 | 何丹文 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存退款 | 何丹文 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 消息提醒 | 审核信息 | 何丹文 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 冲正信息 | 何丹文 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 任务信息 | 何丹文 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 投诉信息 | 何丹文 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 何丹文 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 徐洋 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 优惠券 | 代金券 | 张海霞 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 折扣券 | 张海霞 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 计次券 | 张海霞 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 提货券 | 张海霞 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 准入券 | 张海霞 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 充值券 | 张海霞 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-04-10 | 4 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-04-15 | 1 |  | 姜凯平 | 2017-04-13 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件

## PC端-BE
未开始 | 已完成 | 进行中
华润置地物业收费系统项目总控表
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | 收费项 | 添加收费项 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 修改收费项 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询收费列表 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 配置 | 获取楼栋列表 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 根据楼栋获取单元列表 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 根据单元获取房号列表 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 批量粘贴配置 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查看配置列表 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加固定型配置 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加耗费型配置 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加租费型配置 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加公摊耗费型配置 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加公摊租费型配置 | 熊文辉 | 2017-02-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 计费 | 配置计费周期 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-17 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-18 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 计费逻辑 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-17 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-18 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 送单 | 配置送单周期 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-23 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-23 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 送单逻辑 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-03-23 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-23 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 预存 | 增加预存 | 熊文辉 | 2017-03-06 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存退款 | 熊文辉 | 2017-03-06 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 押金 | 添加押金 | 熊文辉 | 2017-03-06 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 押金退款 | 熊文辉 | 2017-03-06 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-08 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-10 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-15 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 审核 | 查询审核列表 | 熊文辉 | 2017-03-31 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 同意退款审核 | 熊文辉 | 2017-03-31 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 拒绝退款审核 | 熊文辉 | 2017-03-31 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 收据 | 开收据 | 熊文辉 | 2017-03-24 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 发票 | 开发票 | 熊文辉 | 2017-03-24 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 停车场 | 停车场计费配置 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 权限 | 修改功能权限 | 熊文辉 | 2017-03-31 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加权限角色 | 熊文辉 | 2017-03-31 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询功能权限 | 熊文辉 | 2017-03-31 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-05 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-07 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-10 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 收费(消单) | 支票收费（消单） | 熊文辉 | 2017-03-10 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-27 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-27 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 转账收费（消单） | 熊文辉 | 2017-03-10 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-27 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-27 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 首页统计 | 物业收费信息统计 | 熊文辉 | 2017-04-05 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-12 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-14 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-17 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 停车场收费信息统计 | 熊文辉 | 2017-04-05 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-12 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-14 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-17 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 排行 | 熊文辉 | 2017-04-05 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-12 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-14 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-17 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 收费金额统计 | 熊文辉 | 2017-04-05 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-12 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-14 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-17 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 收费方式统计 | 熊文辉 | 2017-04-05 | 3 | 流程图 | 罗长华 | 2017-04-12 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-14 | 1 |  | 罗长华 | 2017-04-17 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 房屋搜索 | 房屋搜索 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 房屋详情 | 查询欠费信息 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询缴费信息 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询预存信息 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询押金信息 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询仪表信息 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询房屋信息 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询住户信息 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 确认支付（消单申请） | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存退款申请 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 押金退款申请 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加住户 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 任强堂 | 2017-03-13 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-17 | 1 |  | 任强堂 | 2017-03-13 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 银行托收 | 配置报盘信息 | 熊文辉 | 2017-03-21 | 3 | 流程图 | 熊文辉 | 2017-03-24 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 黄进强 | 2017-03-27 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-29 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成报盘文件 | 熊文辉 | 2017-03-21 | 3 | 流程图 | 熊文辉 | 2017-03-24 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 黄进强 | 2017-03-27 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-29 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 上传回盘文件 | 熊文辉 | 2017-03-21 | 3 | 流程图 | 熊文辉 | 2017-03-24 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 黄进强 | 2017-03-27 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-29 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询报盘信息 | 熊文辉 | 2017-03-21 | 3 | 流程图 | 熊文辉 | 2017-03-24 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 黄进强 | 2017-03-27 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-29 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询回盘信息 | 熊文辉 | 2017-03-21 | 3 | 流程图 | 熊文辉 | 2017-03-24 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 黄进强 | 2017-03-27 | 1 |  | 罗长华 | 2017-03-29 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件

## 业主端-前端
未开始 | 已完成 | 进行中
华润置地物业收费系统项目总控表
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | 购物车 | 费用展示 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 费用是否可选逻辑 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 全选功能 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 合计功能 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 订单 | 订单信息展示 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 优惠券信息展示 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 选择优惠券 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 订单合计信息 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 支付 | 调用原生接入方式 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 |  | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 与服务端打通支付信息 | 付钦诚 | 2017-02-12 | 3 |  | 张海霞 | 2017-03-21 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 开票首页 | 开票首页 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 可开票页 | 开票列表 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 全选 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 合计 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 开票历史 | 没数据提示页 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 开票信息展示 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 选择开票方式 | 选择开票方式 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 纸质发票 | 纸质发票表单 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 电子发票 | 电子发票表单 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 确认开票提示 | 确认开票提示 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 开票结果提示 | 开票结果提示 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 查看开票详情 | 已开票信息显示 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 待开票信息显示 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 开票说明 | 开票说明 | 付钦诚 | 2017-03-01 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 账单列表 | 列表信息展示 | 付钦诚 | 2017-03-06 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 按月分组 | 付钦诚 | 2017-03-06 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 账单详情 | 订单详情信息展示 | 付钦诚 | 2017-03-06 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 不同收费项详情不同 | 付钦诚 | 2017-03-06 | 3 | 低保真原型 | 张海霞 | 2017-03-20 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-22 | 1 |  | 杨光 | 2017-03-24 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件

## 业主端-BE
未开始 | 已完成 | 进行中
华润置地物业收费系统项目总控表
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | 购物车 | 添加商品进购物车 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询购物车商品列表 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 删除购物车商品 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 修改购物车商品 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 订单 | 生成订单 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 修改订单状态 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询订单详情 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询订单列表 | 熊文辉 | 2017-02-26 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 支付 | 缴费 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 可开票页 | 查询可开发票列表 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 开票历史 | 查询开票历史 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 纸质发票 | 开纸质发票 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 电子发票 | 开电子发票 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 查看开票详情 | 查看开票详情 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 账单列表 | 查询账单列表 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 账单详情 | 查询账单详情 | 熊文辉 | 2017-03-03 | 3 | 流程图 | 江伟平 | 2017-02-21 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-02-22 | 1 |  | 江伟平 | 2017-02-24 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件

## 员工端-前端（IPOS）
未开始 | 已完成 | 进行中
华润置地物业收费系统项目总控表
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | 个人中心 | 个人中心首页 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 缴费明细列表 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 订单详情 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 个人信息 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 搜索 | 切换小区 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 高级筛选 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 搜索 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 欠费户列表 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 搜索无结果 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 无欠费户 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 加载效果 | 付钦诚 | 2017-02-21 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-21 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 消息通知 | 已读信息 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-03-15 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 清空已读 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-03-15 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 未读信息 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-03-15 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 删除未读信息 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-03-15 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 默认没消息页面 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-03-15 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 消息详情 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-03-15 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 房屋详情 | 顶部Tab | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 费用信息 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 仪表信息 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋信息 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 欠费信息 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 缴费信息 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 押金信息 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存信息 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 水表 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 电表 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 燃气表 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 暖气表 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 热水表 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 水表没数据提示页面 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 电表没数据提示页面 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 燃气表没数据提示页面 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 暖气表没数据提示页面 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 热水表没数据提示页面 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加成员 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 房屋临时收费 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 缴费 | 缴费信息展示 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 缴费项规则 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 选择缴费人 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 新增缴费人 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 选择身份 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 支付 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 缴费详情 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 预存 | 预存信息展示 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 选择缴费人 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 新增缴费人 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 选择身份 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 支付 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存详情 | 付钦诚 | 2017-02-23 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 小区临时收费 | 选择小区 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 选择临时收费项 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加临时收费项 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 付款 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查看付款详情 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 小区押金 | 选择小区 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 选择押金收费项 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加押金收费项 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 付款 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查看付款详情 | 付钦诚 | 2017-03-13 | 3 | 低保真原型 | 郭慧敏 | 2017-02-28 | 3 | 高保真UI | 付钦诚 | 2017-03-23 | 1 |  | 贾威 | 2017-03-20 | 10 | 测试版软件 | 钱冠丞 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 钱冠丞 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 钱冠丞 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件

## 员工端-BE（IPOS）
未开始 | 已完成 | 进行中
华润置地物业收费系统项目总控表
|  |  |  | 需求 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 需求与设计的确认 |  |  |  | 代码开发 |  |  |  | 交付 |  |  |  | 预生产测试 |  |  |  | 上线
|  |  | 分项任务 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物 | 执行人 | 起始日 | 工期 | 产出物
|  | 个人中心 | 获取个人信息接口 | 熊文辉 | 2017-03-06 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询收费明细接口 | 熊文辉 | 2017-03-06 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询订单详情接口 | 熊文辉 | 2017-03-06 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 搜索 | 查询小区列表 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 根据楼栋单元房号筛选 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 根据房号姓名电话搜索 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 消息通知 | 查询已读信息 | 熊文辉 | 2017-03-29 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 清空已读 | 熊文辉 | 2017-03-29 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询未读信息 | 熊文辉 | 2017-03-29 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 删除未读信息 | 熊文辉 | 2017-03-29 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询消息详情 | 熊文辉 | 2017-03-29 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 房屋详情 | 查询仪表信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询房屋信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询欠费信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询消费信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询押金信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询预存信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询水表信心 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询电表信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询燃气表信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询暖气表信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询热水器信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加房屋成员 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加房屋临时收费 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询临时收费项 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加临时收费项 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 押金退款 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 预存退款 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 缴费 | 查询欠费信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 新增缴费人 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 支付 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询付款信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询缴费详情 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 预存 | 新增缴费人 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 支付 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询付款信息 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询预存详情 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 小区临时收费 | 查询小区列表 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询临时收费项 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加临时收费项 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 付款 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查看付款详情 | 熊文辉 | 2017-03-01 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-09 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 1 |  | 余江伟 | 2017-03-16 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  | 小区押金 | 查询小区列表 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查询押金收费项 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 添加押金收费项 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 付款 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 生成付款二维码 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件
|  |  | 查看付款详情 | 熊文辉 | 2017-03-13 | 3 | 流程图 | 余江伟 | 2017-03-31 | 4 | 数据库、接口设计文档 | 熊文辉 | 2017-04-03 | 1 |  | 余江伟 | 2017-04-03 | 10 | 测试版软件 | 熊文辉 | 2017-04-15 | 7 | 预生产版本软件 | 熊文辉 | 2017-04-28 | 7 | 可运行版本软件 | 熊文辉 | 2017-05-15 | 5 | 正式运行版本软件