## Slide 1
A 需求
B 设计
C 确定需求和设计方案
D 代码开发
E 交付
F 预生产
G 上线
需求不清晰，未能设计
需求不符合业务，未能通过
设计未能通过
需求变更，重新流程
存在Bug，验收不通过
影响原有其他系统正常运行
七步法 - 项目管理流程

## Slide 2
七步法项目流程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R-谁负责 Responsible，A-谁批准 Accountable，C-咨询谁 Consulted，I-告知谁 Informed |  |  |  |  |  |  |  |  | 
阶段 | 主要工作 | 产出 | 示例 | 产品经理 | 项目经理 | 甲方业务专家 | 乙方业务专家 | 甲方技术团队 | 乙方技术团队
A需求 | 业务需求分析; 技术工作储备 | 需求分析文档 |  | R | I | A | C |  | 
 |  | 系统架构图 |  | R | A | C | C |  | 
 |  | 低保真原型 |  | R | A | C | C |  | 
 |  | 业务逻辑线框图（可选） |  | R | A | C | C |  | 
 |  | 关系图-ER（可选） |  | R | A | C | C |  | 
 |  | 产品逻辑图（可选） |  | R | A | C | C |  | 
B设计 | 高保真设计，数据库设计 | 高保真原型 |  | R | I | C | C |  | 
 |  | 微服务设计文档 |  | I | R | C | C |  | R
 |  | 业务接口设计文档 |  | I | R | C | C |  | R
 |  | 数据库设计文档 |  | I | R | C | C |  | R
C需求和设计方案确认 | 双方确认需求和设计方案 | 需求设计确认书 |  |  | R | AC | C |  | 
 |  | 高保真原型确认书 |  |  | R | AC | C |  | 
 |  | 验收标准 |  |  | R | AC | C |  | 
D开发 | 代码开发 | 开发计划表 |  |  | R | A | C | I | I
 |  | 进度表 |  |  | R | A | C | I | I
 |  | 开发工作汇报（日报/周报） |  |  | R | A | C | I | I
 |  | 代码审核记录 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 单元测试记录-UAT |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 集成测试报告 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 压测记录报告 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 需求变更文档 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 版本迭代记录表 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 测试版软件 |  |  | I | A | C | I | R
E交付 | 代码、使用手册 | 部署文档 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 数据迁移/初始化文档 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 运维文档 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 培训文档 |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 用户验收测试报告-UAT |  |  | I | A | C | I | R
 |  | 预生产版本软件 |  |  | I | A | C | I | R
F预生产（pre-production） | 部署、上线、测试 | 运行验收测试报告-OAT |  |  | I | A | R | I | I
 |  | 可运行版本软件 |  |  | I | A | C | I | R
G上线 | 部署、上线 | 验收文档 |  |  | I | A | R | R | I
 |  | 正式运行版本软件 |  |  | I | A | C | I | R