## Sheet1
系统验证【地址账号密码】
事项 | 模块 | 子模块 | 可用性 | 准备工作 | 账号密码
系统 | 售楼系统 | 售楼后台PC | 可用 | http://112.74.143.61:4600/#/login | mytest/123456（超级管理员账号）
|  | 慧生活APP | 可用 | http://crcc.kakatool.cn:2016/share/register.html?appid=124&userid=11285241&project_id=&platform=ztfcandroid&employee_id= | 18010069751/123456（建议新注册）
|  | 销售端App | 可用 | 销售端http://app.kakatool.cn/app.php?appid=124 | mytest/123456（建议新建）
| 物业ERP | 投诉报事 | 可用 | http://crcc.kakatool.cn:8091/company | crcc/crcc123456
|  | 物业公告 | 未部署，今天完成部署调试
|  | 移动签到 | 可用 | http://120.77.2.241:9527/sign/login | mytest/123456
|  | 收费系统 | 开发中
| 铁豆运营平台 | 商家运营系统 | 可用 | http://backyard.kakatool.com/business/ | pp/pp
|  | 慧商家App | 可用 | 下载app | pp/pp
|  | 慧生活App | 可用 | http://crcc.kakatool.cn:2016/share/register.html?appid=124&userid=11285241&project_id=&platform=ztfcandroid&employee_id= | 18010069751/123456（建议新注册）
| 物联网 | 门禁 | 可用 | http://crcc.kakatool.cn:8091/company | crcc/crcc123456
|  | 梯控 | 可用 | http://crcc.kakatool.cn:8091/company | crcc/crcc123456
|  | 停车场 | 可用但彩之云元素很多 | http://xing.aparcar.cn:8050/adminpanel/manage/login?usepass=1 | czyadmin/123456

## Sheet2
中铁建启动会准备工作
项目 | 内容 | 负责人 | 协助人 | 检查人 | 预计完成时间 | 备注
系统功能 | 商家APP（慧商家） | 成运 | 李庆军 | 陈庆锋 | 2017-03-31 | 功能和卡卡兔商户端一样
| 员工APP | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 2017-04-21
| 收费系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 待定
| 投诉保修系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 2017-04-21
| 审批系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 待定
| 移动签到系统 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 2017-04-21
| 门禁云系统 | 成运 | 王霞 | 陈庆锋 | 已完成 | 门禁安装调试
| 停车场系统 | 成运 | 郭铃 | 陈庆锋 | 待定 | 操作手册 培训
| T+0铁豆支付 | 成运 | 李庆军 | 陈庆锋 | 2017-03-21 | 正在开发中，下周二测试完成，包括智能系统扫码支付、商户扫码支付 添加商户
| 金融平台 | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 已完成
| 用户APP（慧生活） | 成运 | 张雅文 | 陈庆锋 | 已完成 | 集成了社区O2O功能
| 移动售楼员APP | 成运 | 张雅文 | 陈庆锋 | 已完成
| 移动售楼后台 | 成运 | 张雅文 | 陈庆锋 | 已完成 | 周六成运培训
| 社区管理后台（wetown） | 成运 | 陈庆锋 | 陈庆锋 | 已完成
| rms后台 | 成运 | 成运 |  | 已完成 | 周六成运培训
| 商家管理后台（慧商家后台） | 成运 | 王霞 | 陈庆锋 | 已完成
启动会议 | 会议通知 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 启动会PPT | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
培训资料 | 培训通知 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 移动售楼系统操作手册 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 慧生活业主端操作手册 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| Weitown后台操作手册 | 田丰 | 成运 | 滕奕霏 | 已完成
| 门禁安装手册 | 田丰 |  | 滕奕霏 | 已完成
| 停车场后台操作手册 | 田丰 | 郭铃 | 滕奕霏 | 已完成
账号开通 | 移动售楼员账号（现场培训） | 田丰 | 成运 | 滕奕霏 | 已完成
| Wetown后台账号 | 田丰 | 佳鑫 | 滕奕霏 | 已完成
| 卡卡兔代理后台账号 | 田丰 | 王霞 | 滕奕霏 | 已完成
| 停车场后台账号 | 田丰 | 郭铃 | 滕奕霏 | 已完成
门禁及停车场会议 | 接口标准 | 田丰 | 吴续兴 | 滕奕霏 | 2017-03-16 | 郭铃19日完成
| 门禁及停车场视频演示 | 田丰 | 郭铃 | 滕奕霏 | 已完成
| 目前已打通厂家展示 | 田丰 | 吴续兴 | 滕奕霏 | 已完成