## 工作表1
备注：灰色背景为开发周期，绿色背景为测试周期，黄色背景为休息日，红色背景为某期结束日
产品 | 功能模块 | 任务明细 | 计划开发周期（天） | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开发周期（天） | 实际开发时间 | 实际结束时间 | 完成率(%) | 二月 | [15 empty] | 三月 | [30 empty] | 四月 | [12 empty] | 部门 | 负责人
[10 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
第一期
金融平台SDK（第一期） | 双乾 | 调试双乾sdk参数 | 3 | 0213 | 0215 | 4 | 0214 | 0217 | 100 | [60 empty] | 技术部 | 徐嘉炜，李勇，李庆军 | bar: 二月 13 to 二月 15
|  | 对接双乾sdk | 4 | 0222 | 0227 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 二月 22 to 二月 24; 二月 27
|  | 测试双乾支付 | 3 | 0228 | 0302 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 二月 28 to 三月 2
|  | 制作奥科sdk库文件 | 2 | 0303 | 0306 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 3; 三月 6
|  | 新建项目集成奥科sdk | 1 | 0307 | 0307 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 7
|  | 新建多个项目支付测试，多app支付测试 | 3 | 0308 | 0310 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 三月 8 to 三月 10
金融平台（第一期） | 接口管理 | 双乾支付管理功能修改 | 3 | 0222 | 0224 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 二月 22 to 二月 24
| 对接双乾 | 异步获取支付结果 | 3 | 0227 | 0301 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 二月 27 to 三月 1
| 测试 |  | 2 | 0302 | 0303 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 三月 2 to 三月 3
| 部署 |  | 1 | 0306 | 0306 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 三月 6
第二期 | [69 empty] | 技术部
金融平台SDK（第二期） | 微信 | 集成微信支付sdk | 1 | 0313 | 0313 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 13
|  | 配置微信公共参数 | 1 | 0314 | 0314 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 14
|  | 请求微信预支付订单 | 2 | 0315 | 0316 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 15 to 三月 16
|  | 回调微信支付结果给奥科SDK的方法 | 1 | 0317 | 0317 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 17
|  | 测试微信支付 | 1 | 0320 | 0320 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 三月 20
| 支付宝 | 集成支付宝sdk | 1 | 0321 | 0321 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 21
|  | 配置支付宝支付公共参数 | 1 | 0322 | 0322 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 22
|  | 请求支付宝预支付订单 | 2 | 0323 | 0324 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 23 to 三月 24
|  | 回调支付宝支付结果给奥科SDK的方法 | 1 | 0327 | 0327 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 三月 27
|  | 测试支付宝支付 | 1 | 0328 | 0328 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 三月 28
| 测试 | 支付测试 | 2 | 0329 | 0330 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 三月 29 to 三月 30
|  | 多app支付测试 | 2 | 0331 | 0401 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 三月 31 to 四月 1
|  | 制作奥科sdk库文件 | 2 | 0405 | 0406 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 四月 5 to 四月 6
|  | 新建项目集成奥科sdk | 2 | 0407 | 0410 | [64 empty] | 技术部 | 李勇，李庆军 | bar: 四月 7; 四月 10
|  | 新项目支付测试，多app支付测试 | 3 | 0411 | 0413 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军 | bar: 四月 11 to 四月 13
金融平台（第二期） | 微信 | 获取微信预支付订单 | 2 | 0307 | 0308 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 三月 7 to 三月 8
|  | 异步获取支付结果 | 2 | 0309 | 0310 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 三月 9 to 三月 10
|  | 部署支付宝 | 1 | 0313 | 0313 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 三月 13
| 支付宝 | 获取支付宝预支付订单 | 2 | 0314 | 0315 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 三月 14 to 三月 15
|  | 异步获取支付结果 | 2 | 0316 | 0317 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 三月 16 to 三月 17
| 测试 | 部署微信 | 3 | 0320 | 0321 | [64 empty] | 技术部 | 王霞，李勇，李庆军，徐嘉炜 | bar: 三月 20 to 三月 21
| 部署 |  | 1 | 0322 | 0322 | [64 empty] | 技术部 | 徐嘉炜 | bar: 三月 22