## 工作表1
云平台总体规划表
项目基本情况
项目名称: | 云平台 |  | 制作日期： | 2016-03-01
制作人： | Ender |  | 审批人：
项目经理： |  |  | 产品经理：
项目阶段分解
阶段 | 内容 | 时间 | 参与人(R-谁负责 Responsible，A-谁批准 Accountable，C-咨询谁 Consulted，I-告知谁 Informed) | 负责人 | 产出物 | 状态
需求 | portal门户 |  |  | Ender | 《需求分析》、《架构图》、《原型图》
| APP（二合一） |  |  | Ender | 《需求分析》、《架构图》、《原型图》
| 测试平台TP |  |  | mose | 《需求分析》、《架构图》、《原型图》
| 中控后台 |  |  | Ender | 《需求分析》、《架构图》、《原型图》
设计 | 微服务多租户 |  |  | Ender | 《解决方案》 | 100%
| 业务多租户 |  |  | Bear | 《解决方案》
| dubbox帽子 |  |  | Ender | 《解决方案》
| portal门户 |  |  | Ender | 《解决方案》、《业务接口》，《数据库设计》
| APP（二合一） |  |  | Ender | 《解决方案》、《业务接口》，《数据库设计》
| 测试平台TP |  |  | Ender | 《解决方案》、《业务接口》，《数据库设计》 | 20%
| 中控后台 |  |  | Ender | 《解决方案》、《业务接口》，《数据库设计》
| 总体流程（关键技术） |  |  | Ender | 《解决方案》 | 60%
需求与设计确认 | 微服务多租户 |  |  | Ender | 《验收标准》 | 100%
| 业务多租户 |  |  | Ender | 《验收标准》
| dubbox帽子 |  |  | Ender | 《验收标准》 | 100%
| portal门户 |  |  | Ender | 《验收标准》
| APP（二合一） |  |  | Ender | 《验收标准》
| 测试平台TP |  |  | Ender | 《验收标准》
| 中控后台 |  |  | Ender | 《验收标准》
| 总体流程（关键技术） |  |  | Ender |  | 60%
开发 | dubbox帽子开发 |  |  | bear | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》 | 100%
| RMS微服务（业主、车辆、房屋、车位、广告位）重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》 | 10%
| 组织架构微服务（员工，岗位）重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》 | 10%
| 应用权限微服务重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| case微服务重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 分组标签微服务重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 编码微服务重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 头像微服务重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| OAuth2.0重构 |  |  | mose | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 鉴权微服务重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 状态微服务重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 评价微服务重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 投诉报事微服务重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 公告微服务重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 文件微服务重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 推送微服务重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 账号微服务开发 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 订单微服务开发 |  |  | bear | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 购物车微服务开发 |  |  | bear | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 卡券微服务开发 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 电子发票微服务开发 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 门禁重构 |  |  | 郭铃 | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 停车场重构 |  |  | 郭铃 | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 蜜蜂协同重构 |  |  | bear | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 催费重构 |  |  | bear | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 签到重构 |  |  | 王运武 | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 投诉保事重构 |  |  | 成运 | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 移动售楼重构 |  |  | 成运 | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 金融平台重构 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 收费系统开发 |  |  | bert | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| portal门户开发 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| APP（二合一）开发 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 测试平台TP开发 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
| 中控后台开发 |  |  | sense | 《开发计划表》，《版本发布记录》，《Bug跟踪表》
交付 | 项目验收会 |  |  |  | 《用户验收测试报告》
| 实施 |  |  |  | 《部署文档》，《培训文档》，《运维文档》
预生产 | 服务器购买 |  |  | 阿智 | 《运维文档》 | 100%
| 域名指向（去端口） |  |  | 阿智 | 《运维文档》 | 25%
| https配置 |  |  | 阿智 | 《运维文档》 | 25%
| 运维工具安装： ELK日志 Ganglie系统监控 应用监控 - 听云探针 docker registry gitlab源码管理 jenkins持续集成 gitbook知识库 maven私有仓库 |  |  | 阿智 | 《运维文档》 | 100%
| Dubbox准备： zookeeper注册中心 dubbox帽子部署 |  |  | 阿智 | 《运维文档》
| 已有微服务部署： 1. 新岗位微服务 2. 权限微服务 3. 组织架构微服务 4. 通用case微服务 5. 组织业务微服务 6. 分组标签微服务 7. 编码微服务 8. RMS微服务 9. 头像微服务 10. OAuth2.0 11. 鉴权微服务 12. 状态微服务 13. 评价微服务 14. 投诉报事微服务 15. 公告微服务 16. 文件微服务 17. 推送微服务 |  |  | 阿智 | 《部署文档》 | 25%
| 已有微服务后台部署： 1. 组织账号后台 2. RMS后台 3. 编码后台 4. 权限后台 5. 鉴权后台 6. 标签后台 7. 公告后台 |  |  | 阿智 | 《部署文档》
| 已有应用部署： 1. 蜜蜂协同 2. 催费 3. 投诉报事 4.停车场 5. 签到 |  |  | 阿智 | 《部署文档》
| 测试： 微服务接口测试 应用测试 dubbox帽子压测 zookeeper注册中心压测 迭代测试 |  |  | 阿智 | 《集成测试报告》,《压测报告》
上线 | 生产环境部署
运维